山南市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案

为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业退休人员社会化管理要求和西藏自治区《关于推进国有企业退休人员社会化管理的实施方案》（藏委厅〔2019〕114号），进一步推进我市国有企业退休人员社会化管理工作，结合我市实际，现制定本方案。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，认真落实党中央和自治区决策部署，全面深化国有企业改革，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，为国有企业公平参与市场竞争创造条件。立足退休人员法定权益保障和服务需求，整合管理服务资源，创新管理服务方式，提升管理服务水平，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会新成果。

(二)工作目标

截止目前，据初步摸底统计，全市国有企业退休人员共计965人，其中区内809人，区外156人。2020年年底前，集中力量将全市国有企业区内安置的已退休人员移交乡镇(街道)和社区，实行社会化管理。适时推进我市国有企业区外安置退休人员移交各办事处，实行社会化管理。国有企业管理的事业单位退休人员，根据事业单位转制具体情况逐步推进社会化管理工作。金融企业、中央企业驻山南机构的退休人员管理工作，中央另有规定的依其规定执行。

实行社会化管理后，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方实行社会化管理服务，同步推进社区管理服务能力建设，形成长效机制。

（三）移交原则

1、坚持属地移交。各县（区）人民政府是接收责任主体，其指定的部门、单位、社区是负责国有企业退休人员管理的具体服务主体。

2、坚持整体移交。以退休人员参保地为主，同时兼顾企业所在地、退休人员集中居住地确定接收县（区），进行移交。

3、坚持以人为本。落实各项政策，做好衔接，加强人文关怀，强化政策宣传和舆论指导，营造良好的移交氛围，确保有序移交、平稳度过。

二、主要任务

（一）完善管理服务功能

乡镇(街道)和社区国有企业退休人员社会化管理服务内容主要包括：管理退休人员人事关系和退休党员组织关系；建立规范统一的退休人员管理服务工作台账，实现退休人员管理服务信息化，为退休人员提供相关咨询、查询服务；跟踪掌握和上报退休人员生存及流动状况，做好领取社保待遇资格确认工作；负责死亡退休人员遗属丧葬补助费和一次性抚恤费的申报，符合条件的建立退休人员健康档案，有计划地开展健康教育、疾病预防控制和保健工作；建立救助帮扶机制，帮助高龄、孤寡、病残等生活困难退休人员解决基本生活诉求问题；组织退休党员参加党组织活动；积极创造条件，保证退休人员能够按照有关规定阅读文件、了解情况、查阅信息、参加有关会议，组织开展有益于身心健康的文体活动；开展对退休人员的走访和节日慰问工作，指导和帮助退休人员开展自我管理和互助服务。

各县（区）人民政府要结合国有企业退休人员规模和需求，加大社区配套服务设施建设，赋予乡镇(街道)和社区相应职权及资源手段，做好社区工作力量配备、经费保障以及配套设施等各项保障工作，不断提高社区管理服务能力，确保乡镇(街道)和社区接得住、接得稳；要尽快加强人员配备和设施设备建设，确保国有企业退休人员移交管理工作不脱节、不停滞；要规范国有企业退休人员移交乡镇(街道)和社区服务事项和工作流程，政府各职能部门、国有企业、社区要主动服务对接，精简移交环节和手续，实现国有企业退休人员平稳有序移交。

对中央企业驻藏机构和自治区、地市、县（区）国有企业全部按照属地统一标准移交，统一标准提供服务，解决不同隶属企业接受过程中存在的问题。推行首问责任制、一窗受理、全程代办、服务承诺等便民措施，充分利用现代信息化手段，多渠道、多方式为国有企业退休人员提供社会化服务。

- 社会保障管理服务有效衔接

国有企业退休人员实行社会化管理后，各类社会保障待遇要按时足额支付。已参加城镇职工基本医疗保险的国有企业退休人员按照规定继续享受相应待遇，城镇职工基本医疗保险未纳入地方管理的国有企业退休人员，有关企业和县（区）要协调做好其医保关系转移接续工作。国有企业退休人员原享受的医疗互助帮困等有关待遇仍按照原渠道解决，确保待遇水平不降低。未参加城镇职工基本养老保险但由财政拨款享受养老金待遇的国有企业退休人员，移交后由接收单位按照原渠道进行申报发放。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

- 退休人员党组织关系转移接收

国有企业退休人员中党员的组织关系转入相应的社区党组织进行分类管理。国有企业党组织要与乡镇(街道)和社区党组织密切衔接，跟进做好党组织关系接转和有关服务工作，并在党员接转组织关系前负有管理责任。国有企业负责做好退休人员党组织关系接转前党费缴纳基数核准、接转前应缴党费收缴、党员基本信息梳理汇总等工作。乡镇(街道)和社区要加强党组织建设，按照有关规定负责做好党组织移交工作，及时将国有企业退休人员中的党员编入党支部。加强党支部建设，开展党的组织活动，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，加强党员教育管理监督、发挥党员先锋模范作用。要严肃国有企业退休人员党组织关系接转工作纪律，对在转移和接收党员组织关系中推诿扯皮、无故拒转拒收的党组织和党员，上级党组织要及时纠正，情况严重的，要按照有关规定严肃处理。

（四）退休人员人事档案移交

国有企业退休人员人事档案由市国资委、人社局和国有企业保管的移交市、县（区）档案馆实行集中统一管理，国有企业退休领导人员人事档案由市委组织部保管的，实行社会化管理后仍由市委组织部管理。组织、人社、医保部门要指导国有企业完成对退休人员各类档案的整理工作，推进具体移交工作。档案移交后，退休人员人事档案管理单位按照有关规定认真做好档案的提供利用工作，并实现档案服务数字化、便捷化。

（五）资产无偿划转

国有企业现有专门用于退休人员的服务场所、活动场所、设备设施等，能够分割移交的，经主管部门审核批准后，原则上按照现状无偿划转给乡镇(街道)和社区用于开展社会化管理服务工作。不能划转的，要和乡镇(街道)和社区协商采取调换等方式妥善处理。国有企业确无专用于退休人员服务活动场所和设施的，乡镇(街道)和社区不应要求国有企业新建或提供新建所需资金。划转后的资产由乡镇(街道)和社区负责管理维护并向社会开放，继续用于退休人员管理服务，优先开展养老服务项目。

- 其他管理事项的交接

国有企业退休人员户口管理实行分类落户，在我市具有合法稳定住所的国有企业退休人员根据现有政策落户；在我市无合法稳定住所的国有企业退休人员根据本人意愿，自愿选择夫妻投靠或父母投靠成年子女所在城市落户；不符合以上落户政策或不愿按照以上落户政策办理户口登记的国有企业退休人员，由企业所在地乡镇（街道）承接，实行集中统一管理。国有企业退休人员因私出国（境）审批及证件管理移交属地，实行集中统一管理。现由组织部门管理的企业退休领导人员因私出国（境）审批及证件管理工作严格按照现行规定办理。其他原由国有企业承担的办社会职能一并移交。

实行社会化管理后，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业离休人员原则上保持现有管理方式不变。

（七）分类处理统筹外费用

按照“新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化”的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。国有企业要对退休人员现有统筹外费用进行认真清理、分类处理，不再新增统筹外项目，原则上不再提高发放标准。对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按照现有方式发放；在条件允许情况下，国有企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付。对国有企业自行发放的现有退休人员统筹外费用，由国有企业按照现行途径妥善处理。

国有企业要采取一定的过渡期办法，妥善解决退休人员统筹外费用问题，社会化管理实行前或过渡期内退休的人员，原享受的各类合法保障待遇仍按照原渠道解决，在对职工工资福利统一规范管理基础上，逐步减少新办理退休人员的统筹外费用，过渡期原则上不超过3年；过渡期满后办理退休的人员，按照国有企业所在地市级以上政府有关规定应享受的待遇，由国有企业一次性支付，国有企业不再发放统筹外费用。

国有企业一次性计提或支付的退休人员统筹外费用，按照国家统一的财务会计制度进行处理。国有资产监管部门要对所监管企业、所属企业分类处理退休人员统筹外费用的审核把关、监督检查，严肃财经纪律，严禁借机巧立名目违规提高福利待遇，严格规范资产管理，坚决防止国有资产流失。

（八）配置专职管理服务人员

各县（区）要配备乡镇（街道）和社区专职管理服务工作人员。每个乡镇（街道）和社区专职人员比例按1:200确定，退休人员不足200人的由乡镇（街道）和社区工作人员兼职。对仍留在国有企业原专职从事退休人员管理工作的职工，通过企业内部转岗、交流任职等多种途径妥善安置，依法变更劳动合同。

三、实施步骤

2020年6月底前，完成对市属国有企业退休人员基本信息、管理现状、党组织建设情况、退休人员活动场所等相关情况摸底调查工作。

2020年9月底前，完成国有企业已退休人员人事档案移交工作，党组织关系由所属社区接收，深入开展资产无偿划转和统筹外费用处理等工作。

2020年底前，国有企业已退休人员基本移交社区实行社会化管理，实现新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方管理。

四、组织保障

（一）加强组织领导。全市各级党委和政府、社区、国有企业分别承担推进国有企业退休人员社会化管理的组织领导责任、接收服务职责和具体工作责任。成立推进国有企业退休人员社会化管理工作领导小组（领导小组附后），在领导小组统一安排部署下建立联动机制，协同推进工作。各县（区）人民政府负责制定国有企业退休人员社会化管理具体实施办法，成立专班，健全工作制度，统筹本行政区域内国有企业退休人员社会化管理工作。要按照“分级管理、分级负责，谁主管、谁负责”原则，认真做好移交过程中各项稳定工作。市直有关部门要按照职责分工，加强协同配合，研究细化具体政策措施，加强督促指导，确保各项工作落到实处。

(二)落实部门责任。各有关职能部门要按照职责分工加强督促指导，统筹协调解决工作推进过程中的相关问题，确保工作进度。市国资委督促指导市属企业做好退休人员社会化管理工作。按照“属地管理”原则，市、县（区）财政局各自负责落实退休人员社会化管理服务经费保障工作。市人社局负责指导做好国有企业退休人员移交属地社会化管理的接收工作,协调各县（区）人社局做好退休人员基本养老保险、工伤保险待遇衔接工作。市医保局、市住建局、市卫生健康委等有关部门依其职责做好社区建设、基本医疗保险待遇衔接、政务服务基层平台建设、退休人员健康服务等工作。

（三）压实企业责任。国有企业是退休人员社会化管理工作的移交主体，负责主动对接当地党委和政府及有关部门，制定本单位退休人员社会化管理工作实施方案，认真做好退休人员党组织关系移交、档案移交以及资产无偿划转、统筹外费用处理等具体工作。国有企业集团公司要统筹协调所属企业开展工作，将退休人员社会化管理工作完成情况纳入对所属企业的考核，确保按期实现本方案规定的工作目标。国有企业退休人员移交社区管理之前和移交过渡期，由国有企业负责继续做好各项管理服务工作，履行有关职责，不得以社会化管理为由降低退休人员应有合法待遇。同时，要严防国有资产流失，坚决杜绝突击发钱、分光吃净、损公肥私、化公为私等违法违规行为。

（四）做好政策宣传。各县（区）人民政府、市直各有关部门、社区以及国有企业要按职能职责，深入细致地宣传和解释好退休人员社会化管理的各项政策措施，让退休人员充分了解社会化管理的必要性、重要性，营造良好氛围，确保国有企业退休人员社会化管理工作平稳有序推进。

（五）落实经费保障。市、县（区）财政部门各自要按照定额标准保障国有企业退休人员实行社会化管理服务工作经费，国有企业不承担退休人员社会化管理移交和日常管理服务等费用。

（六）强化督查问责。各级各部门加强组织领导，成立专班、健全工作制度，建立督查问责和工作问责机制，按照职能分工加大督促指导，确保工作进度。市政府督查室将会同相关部门视工作推进情况适时开展专项督查。各相关单位报一名具体工作负责人，上报至推进国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室，从7月起，各成员单位于每月10日前向市国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室（设在市国资委）报送工作推进落实情况，由领导小组办公室汇总向市国有企业改革工作领导小组办公室报告。

各县（区）、各部门及各国有企业，要认真贯彻落实中央决策部署，狠抓责任落实，注重做好宣传引导工作。要加强国有企业退休人员社会化管理工作的政策宣传和思想政治工作，做好政策解读和舆论引导，努力争取广大退休人员和职工的理解支持，为推进相关工作营造良好氛围。各企业要提高政治站位，统一思想，坚持稳中求进的工作基调，精心组织实施，保证改革进度服从稳定要求，确保稳步推进退休人员社会化管理工作。